## ORÇ. SOBRAL
PLANILHA DE ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO - SC
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
| OBRA: | AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL JOÃO FERNANDO SOBRAL |  |  |  | OUTUBRO DE 2021
| END: | RUA HELMUTH MULLER, 1908, JARDIM BELA VISTA, PORTO UNIÃO - SC |  |  |  | BDI | 26.15%
| ÁREA | ÁREA A AMPLIAR DE 262,00 m²
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTID. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT +BDI | TOTAL | % DO TOTAL
AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL JOÃO FERNANDO SOBRAL
2021-07-01 | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4813-I | 1.1 | Placa de obra em chapa galvanizada adesivada | m² | 3 | 225 | 283.83 | 851.49 | 0.202%
93208 | 1.2 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 6 mm, incluso inst. hidrossanitárias e elétricas | m² | 10 | 180 | 227.07 | 2270.7 | 0.538%
| Total item 1.0 | [5 empty] | 3122.19 | 0.74%
| 2.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
99059 | 2.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m | m | 83.9 | 37.74 | 47.6 | 3993.64 | 0.946%
100896 | 2.2 | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira - 5 metros por estaca | m | 125 | 35 | 44.15 | 5518.75 | 1.307%
93358 | 2.3 | Escavação manual de vala para execução de blocos de concreto e viga baldrame | m³ | 9.75 | 50 | 63.07 | 614.93 | 0.146%
95952 | 2.4 | Bloco em concreto armado Fck 25 Mpa conforme projeto - incluso armação, concreto usinado e bombeamento | m³ | 3.74 | 745.51 | 940.46 | 3517.32 | 0.833%
95952 | 2.5 | Viga baldrame em concreto armado e concreto armado Fck 25 Mpa - incluso armação, concreto usinado e bombeamento | m³ | 6.01 | 2014.11 | 2540.79 | 15270.15 | 3.617%
COMPOSIÇÃO | 2.6 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos, toda a parte superior da laje e laterais externas das vigas baldrame em toda a sua altura | m² | 290.53 | 10.86 | 13.69 | 3977.36 | 0.942%
95952 | 2.7 | Viga cinta em concreto armado concreto armado Fck 25 Mpa - incluso armação, concreto usinado e bombeamento | m³ | 6.01 | 2014.11 | 2540.79 | 15270.15 | 3.617%
95952 | 2.8 | Pilares em concreto armado Fck 25 Mpa - incluso armação, concreto usinado e bombeamento | m³ | 3.38 | 2014.11 | 2540.79 | 8587.87 | 2.034%
21141 | 2.9 | Tela de aço soldada nervurada, CA-60, diâmetro de 5mm espaçamento da malha 15x15 cm | m² | 524 | 21.67 | 27.33 | 14320.92 | 3.392%
96624 | 2.10 | Lastro de brita e=10cm sob todo o piso | m³ | 26.2 | 107.95 | 136.17 | 3567.65 | 0.845%
COMPOSIÇÃO | 2.11 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras | m² | 262 | 5.33 | 6.72 | 1760.64 | 0.417%
97094 | 2.12 | Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, Fck 20 Mpa, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 26.2 | 350 | 441.52 | 11567.82 | 2.74%
93187 | 2.13 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,50m de vão, com transpasse de 20 cm para cada lado | m | 46.4 | 100.45 | 126.71 | 5879.34 | 1.393%
93197 | 2.14 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,50m de comprimento, com transpasse de 20 cm para cada lado | m | 46.4 | 95.19 | 120.08 | 5571.71 | 1.32%
93188 | 2.15 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,50m de vão, com transpasse de 20 cm para cada lado | m | 4.4 | 78.64 | 99.2 | 436.48 | 0.103%
| Total item 2.0 | [5 empty] | 99854.73 | 23.65%
| 3.0 | ALVENARIA
87472 | 3.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm), argamassa de assentamento com preparo manual | m² | 209.78 | 62.28 | 78.56 | 16480.32 | 3.904%
| Total item 3.0 | [5 empty] | 16480.32 | 3.904%
| 4.0 | ÁREAS INTERNAS
| 4.1 | SALA DE AULA 01
87620 | 4.1.1 | Contrapiso para regularização, em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2 cm | m³ | 48 | 24.83 | 31.32 | 1503.36 | 0.356%
87251 | 4.1.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm, PEI 4 ou superior, aplicada com argamassa colante, na cor bege claro, incluindo rejuntamento | m² | 48 | 34.81 | 43.91 | 2107.68 | 0.499%
COMPOSIÇÃO | 4.1.3 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10 cm, linha em azul médio na parte mais superior, conforme detalhe em projeto, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura de 1,00 m | m² | 2.71 | 130.57 | 164.71 | 446.36 | 0.106%
COMPOSIÇÃO | 4.1.4 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10 cm, na cor branca (abaixo da linha em azul médio), conforme detalhe em projeto, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura de 1,00 m | m² | 24.39 | 94.87 | 119.67 | 2918.75 | 0.691%
98689 | 4.1.5 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 0.9 | 86.05 | 108.55 | 97.7 | 0.023%
87879 | 4.1.6 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira | m² | 73.51 | 3.34 | 4.21 | 309.48 | 0.073%
87529 | 4.1.7 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 73.51 | 28.5 | 35.95 | 2642.68 | 0.626%
88485 | 4.1.8 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 46.41 | 1.97 | 2.48 | 115.1 | 0.027%
88497 | 4.1.9 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 46.41 | 13.08 | 16.5 | 765.77 | 0.181%
88489 | 4.1.10 | Pintura para paredes internas em tinta látex acrílica semi-brilho 1ª linha, duas demãos, cor branca | m² | 46.41 | 13.32 | 16.8 | 779.69 | 0.185%
96485 | 4.1.11 | Forro em PVC liso, branco, régua de 20 cm de largura, com espessura de 8 a 10 mm, comprimento de 6 m; incluso entarugamento metálico com espaçamento máximo de 40 em 40 cm | m² | 48 | 74.89 | 94.47 | 4534.56 | 1.074%
96121 | 4.1.12 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil plástico) | m | 28 | 10.89 | 13.73 | 384.44 | 0.091%
98689 | 4.1.13 | Peitoril em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 10 | 86.05 | 108.55 | 1085.5 | 0.257%
90844 | 4.1.14 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluindo dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 790 | 996.58 | 996.58 | 0.236%
102197 | 4.1.15 | Pintura de fundo nivelador em porta de madeira, com fundo sintético nivelador branco fosco para madeira, inclui lixamento da superfície | m² | 5 | 18.71 | 23.6 | 118 | 0.028%
102219 | 4.1.16 | Pintura de porta em madeira com tinta esmalte sintético premium, acabamento acetinado, duas demãos, na cor azul claro | m² | 5 | 13.22 | 16.67 | 83.35 | 0.02%
COMPOSIÇÃO | 4.1.17 | Janela de aço J1 tipo basculante, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, incluindo vidros E= 8 mm, fornecimento e instalação, 2,50x0,80 m, 2 unidades | m² | 4 | 797.5 | 1006.04 | 4024.16 | 0.953%
100742 | 4.1.18 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul claro, para J1, aplicada a pincel sobre janelas em aço, executado em obra, por demão (duas demãos) | m² | 2.6 | 19.35 | 24.41 | 63.47 | 0.015%
COMPOSIÇÃO | 4.1.19 | Janela de aço J2 tipo basculante, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, incluindo vidros E= 8 mm, fornecimento e instalação, 2,50x1,20 m, 2 unidades | m² | 6 | 797.5 | 1006.04 | 6036.24 | 1.43%
100742 | 4.1.20 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul claro, para J2, aplicada a pincel sobre janelas em aço, executado em obra, por demão (duas demãos) | m² | 3.6 | 19.35 | 24.41 | 87.88 | 0.021%
|  | Subtotal item 4.1 |  |  |  |  | 29100.75
| 4.2 | SALA DE AULA 02
87620 | 4.2.1 | Contrapiso para regularização, em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2 cm | m³ | 48 | 24.83 | 31.32 | 1503.36 | 0.356%
87251 | 4.2.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm, PEI 4 ou superior, aplicada com argamassa colante, na cor bege claro, incluindo rejuntamento | m² | 48 | 34.81 | 43.91 | 2107.68 | 0.499%
COMPOSIÇÃO | 4.2.3 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10 cm, linha em azul médio na parte mais superior, conforme detalhe em projeto, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura de 1,00 m | m² | 2.71 | 130.57 | 164.71 | 446.36 | 0.106%
COMPOSIÇÃO | 4.2.4 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10 cm, na cor branca (abaixo da linha em azul médio), conforme detalhe em projeto, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura de 1,00 m | m² | 24.39 | 94.87 | 119.67 | 2918.75 | 0.691%
98689 | 4.2.5 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 0.9 | 86.05 | 108.55 | 97.7 | 0.023%
87879 | 4.2.6 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira | m² | 73.51 | 3.34 | 4.21 | 309.48 | 0.073%
87529 | 4.2.7 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 73.51 | 28.5 | 35.95 | 2642.68 | 0.626%
88485 | 4.2.8 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 46.41 | 1.97 | 2.48 | 115.1 | 0.027%
88497 | 4.2.9 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 46.41 | 13.08 | 16.5 | 765.77 | 0.181%
88489 | 4.2.10 | Pintura para paredes internas em tinta látex acrílica semi-brilho 1ª linha, duas demãos, cor branca | m² | 46.41 | 13.32 | 16.8 | 779.69 | 0.185%
96485 | 4.2.11 | Forro em PVC liso, branco, régua de 20 cm de largura, com espessura de 8 a 10 mm, comprimento de 6 m; incluso entarugamento metálico com espaçamento máximo de 40 em 40 cm | m² | 48 | 74.89 | 94.47 | 4534.56 | 1.074%
96121 | 4.2.12 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil plástico) | m | 28 | 10.89 | 13.73 | 384.44 | 0.091%
98689 | 4.2.13 | Peitoril em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 10 | 86.05 | 108.55 | 1085.5 | 0.257%
90844 | 4.2.14 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluindo dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 790 | 996.58 | 996.58 | 0.236%
102197 | 4.2.15 | Pintura de fundo nivelador em porta de madeira, com fundo sintético nivelador branco fosco para madeira, inclui lixamento da superfície | m² | 5 | 18.71 | 23.6 | 118 | 0.028%
102219 | 4.2.16 | Pintura de porta em madeira com tinta esmalte sintético premium, acabamento acetinado, duas demãos, na cor azul claro | m² | 5 | 13.22 | 16.67 | 83.35 | 0.02%
COMPOSIÇÃO | 4.2.17 | Janela de aço J1 tipo basculante, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, incluindo vidros E= 8 mm, fornecimento e instalação, 2,50x0,80 m, 2 unidades | m² | 4 | 797.5 | 1006.04 | 4024.16 | 0.953%
100742 | 4.2.18 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul claro, para J1, aplicada a pincel sobre janelas em aço, executado em obra, por demão (duas demãos) | m² | 2.6 | 19.35 | 24.41 | 63.47 | 0.015%
COMPOSIÇÃO | 4.2.19 | Janela de aço J2 tipo basculante, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, incluindo vidros E= 8 mm, fornecimento e instalação, 2,50x1,20 m, 2 unidades | m² | 6 | 797.5 | 1006.04 | 6036.24 | 1.43%
100742 | 4.2.20 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul claro, para J2, aplicada a pincel sobre janelas em aço, executado em obra, por demão (duas demãos) | m² | 3.6 | 19.35 | 24.41 | 87.88 | 0.021%
|  | Subtotal item 4.2 |  |  |  |  | 29100.75
| 4.3 | SALA DE AULA 03
87620 | 4.3.1 | Contrapiso para regularização, em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2 cm | m³ | 48 | 24.83 | 31.32 | 1503.36 | 0.356%
87251 | 4.3.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm, PEI 4 ou superior, aplicada com argamassa colante, na cor bege claro, incluindo rejuntamento | m² | 48 | 34.81 | 43.91 | 2107.68 | 0.499%
COMPOSIÇÃO | 4.3.3 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10 cm, linha em azul médio na parte mais superior, conforme detalhe em projeto, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura de 1,00 m | m² | 2.71 | 130.57 | 164.71 | 446.36 | 0.106%
COMPOSIÇÃO | 4.3.4 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10 cm, na cor branca (abaixo da linha em azul médio), conforme detalhe em projeto, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura de 1,00 m | m² | 24.39 | 94.87 | 119.67 | 2918.75 | 0.691%
98689 | 4.3.5 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 0.9 | 86.05 | 108.55 | 97.7 | 0.023%
87879 | 4.3.6 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira | m² | 73.51 | 3.34 | 4.21 | 309.48 | 0.073%
87529 | 4.3.7 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 73.51 | 28.5 | 35.95 | 2642.68 | 0.626%
88485 | 4.3.8 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 46.41 | 1.97 | 2.48 | 115.1 | 0.027%
88497 | 4.3.9 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 46.41 | 13.08 | 16.5 | 765.77 | 0.181%
88489 | 4.3.10 | Pintura para paredes internas em tinta látex acrílica semi-brilho 1ª linha, duas demãos, cor branca | m² | 46.41 | 13.32 | 16.8 | 779.69 | 0.185%
96485 | 4.3.11 | Forro em PVC liso, branco, régua de 20 cm de largura, com espessura de 8 a 10 mm, comprimento de 6 m; incluso entarugamento metálico com espaçamento máximo de 40 em 40 cm | m² | 48 | 74.89 | 94.47 | 4534.56 | 1.074%
96121 | 4.3.12 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil plástico) | m | 28 | 10.89 | 13.73 | 384.44 | 0.091%
98689 | 4.3.13 | Peitoril em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 10 | 86.05 | 108.55 | 1085.5 | 0.257%
90844 | 4.3.14 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluindo dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 790 | 996.58 | 996.58 | 0.236%
102197 | 4.3.15 | Pintura de fundo nivelador em porta de madeira, com fundo sintético nivelador branco fosco para madeira, inclui lixamento da superfície | m² | 5 | 18.71 | 23.6 | 118 | 0.028%
102219 | 4.3.16 | Pintura de porta em madeira com tinta esmalte sintético premium, acabamento acetinado, duas demãos, na cor azul claro | m² | 5 | 13.22 | 16.67 | 83.35 | 0.02%
COMPOSIÇÃO | 4.3.17 | Janela de aço J1 tipo basculante, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, incluindo vidros E= 8 mm, fornecimento e instalação, 2,50x0,80 m, 2 unidades | m² | 4 | 797.5 | 1006.04 | 4024.16 | 0.953%
100742 | 4.3.18 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul claro, para J1, aplicada a pincel sobre janelas em aço, executado em obra, por demão (duas demãos) | m² | 2.6 | 19.35 | 24.41 | 63.47 | 0.015%
COMPOSIÇÃO | 4.3.19 | Janela de aço J2 tipo basculante, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, incluindo vidros E= 8 mm, fornecimento e instalação, 2,50x1,20 m, 2 unidades | m² | 6 | 797.5 | 1006.04 | 6036.24 | 1.43%
100742 | 4.3.20 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul claro, para J2, aplicada a pincel sobre janelas em aço, executado em obra, por demão (duas demãos) | m² | 3.6 | 19.35 | 24.41 | 87.88 | 0.021%
|  | Subtotal item 4.3 |  |  |  |  | 29100.75
| 4.4 | SALA DE AULA 04
87620 | 4.4.1 | Contrapiso para regularização, em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2 cm | m³ | 48 | 24.83 | 31.32 | 1503.36 | 0.356%
87251 | 4.4.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm, PEI 4 ou superior, aplicada com argamassa colante, na cor bege claro, incluindo rejuntamento | m² | 48 | 34.81 | 43.91 | 2107.68 | 0.499%
COMPOSIÇÃO | 4.4.3 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10 cm, linha em azul médio na parte mais superior, conforme detalhe em projeto, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura de 1,00 m | m² | 2.71 | 130.57 | 164.71 | 446.36 | 0.106%
COMPOSIÇÃO | 4.4.4 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10 cm, na cor branca (abaixo da linha em azul médio), conforme detalhe em projeto, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura de 1,00 m | m² | 24.39 | 94.87 | 119.67 | 2918.75 | 0.691%
98689 | 4.4.5 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 0.9 | 86.05 | 108.55 | 97.7 | 0.023%
87879 | 4.4.6 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira | m² | 73.51 | 3.34 | 4.21 | 309.48 | 0.073%
87529 | 4.4.7 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 73.51 | 28.5 | 35.95 | 2642.68 | 0.626%
88485 | 4.4.8 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 46.41 | 1.97 | 2.48 | 115.1 | 0.027%
88497 | 4.4.9 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 46.41 | 13.08 | 16.5 | 765.77 | 0.181%
88489 | 4.4.10 | Pintura para paredes internas em tinta látex acrílica semi-brilho 1ª linha, duas demãos, cor branca | m² | 46.41 | 13.32 | 16.8 | 779.69 | 0.185%
96485 | 4.4.11 | Forro em PVC liso, branco, régua de 20 cm de largura, com espessura de 8 a 10 mm, comprimento de 6 m; incluso entarugamento metálico com espaçamento máximo de 40 em 40 cm | m² | 48 | 74.89 | 94.47 | 4534.56 | 1.074%
96121 | 4.4.12 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil plástico) | m | 28 | 10.89 | 13.73 | 384.44 | 0.091%
98689 | 4.4.13 | Peitoril em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 10 | 86.05 | 108.55 | 1085.5 | 0.257%
90844 | 4.4.14 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluindo dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 790 | 996.58 | 996.58 | 0.236%
102197 | 4.4.15 | Pintura de fundo nivelador em porta de madeira, com fundo sintético nivelador branco fosco para madeira, inclui lixamento da superfície | m² | 5 | 18.71 | 23.6 | 118 | 0.028%
102219 | 4.4.16 | Pintura de porta em madeira com tinta esmalte sintético premium, acabamento acetinado, duas demãos, na cor azul claro | m² | 5 | 13.22 | 16.67 | 83.35 | 0.02%
COMPOSIÇÃO | 4.4.17 | Janela de aço J1 tipo basculante, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, incluindo vidros E= 8 mm, fornecimento e instalação, 2,50x0,80 m, 2 unidades | m² | 4 | 797.5 | 1006.04 | 4024.16 | 0.953%
100742 | 4.4.18 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul claro, para J1, aplicada a pincel sobre janelas em aço, executado em obra, por demão (duas demãos) | m² | 2.6 | 19.35 | 24.41 | 63.47 | 0.015%
COMPOSIÇÃO | 4.4.19 | Janela de aço J2 tipo basculante, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, incluindo vidros E= 8 mm, fornecimento e instalação, 2,50x1,20 m, 2 unidades | m² | 6 | 797.5 | 1006.04 | 6036.24 | 1.43%
100742 | 4.4.20 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul claro, para J2, aplicada a pincel sobre janelas em aço, executado em obra, por demão (duas demãos) | m² | 3.6 | 19.35 | 24.41 | 87.88 | 0.021%
|  | Subtotal item 4.4 |  |  |  |  | 29100.75
| 4.5 | CIRCULAÇÃO
94319 | 4.5.1 | Aterro manual para ambientes internos, compactação mecanizada, espessura média de 15cm | m³ | 8.32 | 37.14 | 46.85 | 389.79 | 0.092%
87620 | 4.5.2 | Contrapiso para regularização, em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2 cm | m³ | 55.42 | 24.83 | 31.32 | 1735.75 | 0.411%
4786 | 4.5.3 | Revestimento de piso em granitina polida, agregado cor preto, cinza, palha ou branco, espessura 8 mm, juntas de dilatação de 1 m por 1 m, incluso execução | m² | 55.45 | 88 | 111.01 | 6155.5 | 1.458%
COMPOSIÇÃO | 4.5.4 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10cm, em degradê do azul escuro mais embaixo, passando pelo azul médio e chegando ao azul claro mais em cima, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura média 1,40 m | m² | 43 | 130.57 | 164.71 | 7082.53 | 1.678%
87879 | 4.5.5 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira | m² | 93.86 | 3.34 | 4.21 | 395.15 | 0.094%
87529 | 4.5.6 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 93.86 | 28.5 | 35.95 | 3374.27 | 0.799%
88485 | 4.5.7 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 50.96 | 1.97 | 2.48 | 126.38 | 0.03%
88497 | 4.5.8 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 50.96 | 13.08 | 16.5 | 840.84 | 0.199%
88489 | 4.5.9 | Pintura para paredes internas em tinta látex acrílica semi-brilho 1ª linha, duas demãos, cor branca | m² | 50.96 | 13.32 | 16.8 | 856.13 | 0.203%
96485 | 4.5.10 | Forro em PVC liso, branco, régua de 20 cm de largura, com espessura de 8 a 10 mm, comprimento de 6 m; incluso entarugamento metálico com espaçamento máximo de 40 em 40 cm | m² | 50.3 | 74.89 | 94.47 | 4751.84 | 1.126%
96121 | 4.5.11 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil plástico) | m | 68 | 10.89 | 13.73 | 933.64 | 0.221%
|  | Subtotal item 4.5 |  |  |  |  | 26641.82
| Total item 4.0 | [5 empty] | 143044.82 | 33.88%
| 5.0 | REVESTIMENTOS DE FACHADAS
87879 | 5.1 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (toda a área de ampliação) | m² | 151.2 | 3.34 | 4.21 | 636.55 | 0.151%
87529 | 5.2 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas (toda a área de ampliação) | m² | 151.2 | 28.5 | 35.95 | 5435.64 | 1.287%
88485 | 5.3 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão (toda a fachada externa) | m² | 83.47 | 1.97 | 2.48 | 207.01 | 0.049%
95305 | 5.4 | Aplicação manual de textura acrílica em paredes externas (toda a fachada externa) | m² | 83.47 | 13.86 | 17.48 | 1459.06 | 0.346%
88489 | 5.5 | Pintura para paredes em tinta látex acrílica fosca 1ª linha, duas demãos, cor branco (toda a fachada externa) | m² | 83.47 | 13.32 | 16.8 | 1402.3 | 0.332%
COMPOSIÇÃO | 5.6 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10cm, em degradê do azul escuro mais embaixo, passando pelo azul médio e chegando ao azul claro mais em cima, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura média 1,40 m, ao redor de toda a edificação | m² | 67.73 | 130.57 | 164.71 | 11155.81 | 2.642%
| Total item 5.0 | [5 empty] | 20296.37 | 4.807%
| 6.0 | COBERTURA
92588 | 6.1 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 6 m, para telha cerâmica, incluso içamento | unid. | 11 | 1533.71 | 1934.77 | 21282.47 | 5.041%
92568 | 6.2 | Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m² | 329.76 | 80 | 100.92 | 33279.38 | 7.883%
94226 | 6.3 | Manta aluminizada para subcobertura, revestida em alumínio nas duas superfícies, espessura 2 mm, incluso transporte vertical | m² | 329.76 | 21.14 | 26.66 | 8791.4 | 2.082%
94195 | 6.4 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical | m² | 329.76 | 32.61 | 41.13 | 13563.03 | 3.213%
94221 | 6.5 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical | m | 34.35 | 22.1 | 27.87 | 957.33 | 0.227%
COMPOSIÇÃO | 6.6 | Tabeira em madeira aparelhada, 2,5x25,0 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região | m | 88.7 | 37.54 | 47.35 | 4199.95 | 0.995%
102219 | 6.7 | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco | m² | 26.61 | 13.22 | 16.67 | 443.59 | 0.105%
96485 | 6.8 | Forro em PVC liso, branco, régua de 20 cm de largura, com espessura de 8 a 10 mm, comprimento de 6 m; incluso entarugamento metálico com espaçamento máximo de 40 em 40 cm | m² | 65.56 | 74.89 | 94.47 | 6193.45 | 1.467%
96121 | 6.9 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil plástico) | m | 175.38 | 10.89 | 13.73 | 2407.97 | 0.57%
94227 | 6.10 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical | m | 68.7 | 72.45 | 91.39 | 6278.49 | 1.487%
89578 | 6.11 | Tubo PVC, água pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais - embutidos | m | 45 | 46.94 | 59.21 | 2664.45 | 0.631%
[6 empty] | Total item 6.0 | 100061.51 | 23.7%
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
39796 | 7.1 | Quadro de distribuição em pvc de embutir, com barramento terra/neutro, para 12 disjuntores | unid. | 1 | 85 | 107.22 | 107.22 | 0.025%
101892 | 7.2 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10 a 50 A - fornecimento e instalação | unid. | 11 | 60 | 75.69 | 832.59 | 0.197%
91836 | 7.3 | Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm | m | 9 | 8 | 10.09 | 90.81 | 0.022%
2446 | 7.4 | Eletroduto PEAD 50 mm subterrâneo - ligação para a tomadas de rede e entre o quadro e a caixa de passagem | m | 26 | 7 | 8.83 | 229.58 | 0.054%
91937 | 7.5 | Caixa de passagem octogonal para pontos de forro (demais peças estão inclusas nos pontos de utililização) | unid. | 25 | 8 | 10.09 | 252.25 | 0.06%
Composição | 7.6 | Conjunto de eletrocalha 50mm perfurada com instalação e suportes + tampa de aço zincado de encaixe - incluso acessórios e junções | m | 34 | 65 | 81.99 | 2787.66 | 0.66%
Composição | 7.7 | Conjunto de eletrocalha 38mm com instalação e suportes + tampa de aço zincado de encaixe - incluso acessórios e junções | m | 28.5 | 60 | 75.69 | 2157.17 | 0.511%
91834 | 7.8 | Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm instalado em forro | m | 124.1 | 6.5 | 8.19 | 1016.38 | 0.241%
43104 | 7.9 | Caixa de passagem elétrica, para piso, em PVC, dimensões de 3/4" a 4" | unid. | 4 | 450 | 567.67 | 2270.68 | 0.538%
1020 | 7.10 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 10 mm2 para ligação entrada ate quadro | m | 8.5 | 9.5 | 11.98 | 101.83 | 0.024%
93128 | 7.11 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). SALAS E CIRCULAÇÃO | unid. | 13 | 120 | 151.38 | 1967.94 | 0.466%
97585 | 7.12 | Luminária tipo calha, de sobrepor, tipo tubular LED, fornecimento e instalação - superior - 40w 6500 k 120 cm | unid. | 29 | 80 | 100.92 | 2926.68 | 0.693%
38111 | 7.13 | Modulo de variação de velocidade para ventilador 220 v, instalado em placa 4x2, incluindo placa+suporte+módulo | unid. | 8 | 30 | 37.84 | 302.72 | 0.072%
Cotação | 7.14 | Ventilador de teto, 220 volts, padrão comercial, 3 pás, branco | unid. | 8 | 120 | 151.38 | 1211.04 | 0.287%
98307 | 7.15 | Tomada de rede RJ45 - fornecimento e instalação | unid. | 4 | 40 | 50.46 | 201.84 | 0.048%
98297 | 7.16 | Cabo para instalação de tomadas de rede tipo 6 | m | 105.5 | 3.95 | 4.98 | 525.39 | 0.124%
93142 | 7.17 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | unid. | 32 | 150 | 189.22 | 6055.04 | 1.434%
93141 | 7.18 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento - incluindo pontos de ventilador e tomadas | unid. | 16 | 130 | 163.99 | 2623.84 | 0.621%
93143 | 7.19 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento - ponto para Ar condicionado | unid. | 4 | 125 | 157.68 | 630.72 | 0.149%
[6 empty] | Total item 7.0 | 26291.38 | 6.227%
| 8.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
COMPOSIÇÃO |  | Caixa de passagem para águas pluviais, nas dimensões de 30x30x40cm, em tijolo maciço, com tampa em concreto | unid. | 5 | 211.59 | 266.92 | 1334.6 | 0.316%
89512 |  | Tubo PVC, água pluvial, DN 100 mm, fornecimento e instalação | m | 20.11 | 66.74 | 84.19 | 1693.06 | 0.401%
89580 |  | Tubo PVC, água pluvial, DN 150 mm, fornecimento e instalação | m | 17.4 | 93.05 | 117.38 | 2042.41 | 0.484%
[6 empty] | Total item 8.0 | 5070.07 | 1.201%
| 9.0 | CALÇADAS
96624 | 9.1 | Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm | m³ | 3.39 | 107.95 | 136.17 | 461.62 | 0.109%
94991 | 9.2 | Execução de calçada, em concreto usinado, acabamento alisado, espessura 6cm, não armado | m³ | 4.07 | 582.57 | 734.91 | 2991.08 | 0.708%
102491 | 9.3 | Pintura de calçadas em tinta acrílica para piso cimentado, em duas demãos, incluso fundo preparador, na cor cinza cimento | m² | 67.76 | 15.88 | 20.03 | 1357.23
[6 empty] | Total item 9.0 | 4809.93 | 1.139%
| 10.0 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
LICITAÇÃO |  | Adesivo de sinalização de risco de choque a ser colocado no quadro de energia elétrica, dimensão de 21x29,7 cm, conforme PPCI | unid. | 1 | 21.5 | 27.12 | 27.12 | 0.006%
101908 |  | Extintor PQS 4kg 20 BC | unid. | 2 | 157.52 | 198.71 | 397.42 | 0.094%
[6 empty] | Total item 10.0 | 424.54 | 0.101%
| 11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10849 | 11.1 | Placa de inauguração em bronze nas medidas 0,40x0,60m | unid. | 1 | 1481.16 | 1868.48 | 1868.48 | 0.443%
COMPOSIÇÃO | 11.2 | Limpeza final da obra | m² | 262 | 2.61 | 3.29 | 861.98 | 0.204%
| Total item 11.0 | [5 empty] | 2730.46 | 0.647%
[6 empty] | CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI | 422186.32 | 100%
|  | ______________________________________________ |  |  |  |  | 0
|  | Fabiana Weber Zabczuk |  |  |  |  | 0
|  | Arquiteta e Urbanista - CAU A60307-4 |  |  |  |  | 0
|  | Secretaria Municipal de Planejamento - Porto União - SC |  |  |  |  | 0
0
0
0

## CRON. SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Cronograma Físico Financeiro
AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL JOÃO FERNANDO SOBRAL
RUA HELMUTH MULLER, 1908, JARDIM BELA VISTA, PORTO UNIÃO - SC
Item | Discriminação | Valor dos Serviços | Peso | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3122.19 | 0.74% | 3122.19 | 100% | 0 |  | 0
2.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 99854.73 | 23.65% | 79883.78 | 80% | 19970.95 | 20% | 0
3.0 | ALVENARIA | 16480.32 | 3.9% | 9888.19 | 60% | 6592.13 | 40% | 0
4.0 | ÁREAS INTERNAS | 143044.82 | 33.88% | 0 |  | 100131.37 | 70% | 42913.45 | 30%
5.0 | REVESTIMENTOS DE FACHADAS | 20296.37 | 4.81% | 0 |  | 14207.46 | 70% | 6088.91 | 30%
6.0 | COBERTURA | 100061.51 | 23.7% | 0 |  | 100061.51 | 100% | 0
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 26291.38 | 6.23% | 0 |  | 13145.69 | 50% | 13145.69 | 50%
8.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 5070.07 | 1.2% | 0 |  | 5070.07 | 100% | 0
9.0 | CALÇADAS | 4809.93 | 1.14% | 0 |  | 3847.94 | 80% | 961.99 | 20%
10.0 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 424.54 | 0.1% | 0 |  | 0 |  | 424.54 | 100%
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2730.46 | 0.65% | 0 |  | 0 |  | 2730.46 | 100%
TOTAL |  | 422186.32 | 100% | 92894.16 | 22% | 263027.12 | 62.3% | 66265.04 | 15.7%
TOTAL ACUMULADO |  | 422186.32 | 100% | 92894.16 | 22% | 355921.28 | 84.3% | 422186.32 | 100%
_____________________________________
Fabiana Weber Zabczuk
Arquiteta e Urbanista CAU A60307-4