## PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO - SC
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
| OBRA: | AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO LEGRU - NUCLEO EDUCACIONAL DO LEGRU |  |  |  | OUTUBRO DE 2021
| END: | ESTRADA GERAL DO LEGRU - PORTO UNIÃO - SC |  |  |  | BDI | 29.07%
| ÁREA | Ampliação de 193,80 m² - Construção dos banheiros e vestiários e instalação dos sistemas preventivos contra incêndio da quadra
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTID. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT +BDI 29,07% | TOTAL | % DO TOTAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TREM DA ALEGRIA
2021-09-01 | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4813-I | 1.1 | Placa de obra em chapa galvanizada adesivada 2,00x1,25 - padrão será fornecido pela prefeitura | m² | 2.5 | 225 | 290.4 | 726 | 0.164%
| Total item 1.0 | [5 empty] | 726 | 0.164%
| 2.0 | DEMOLIÇÕES GERAIS
97622 | 2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 39.4 | 45.38 | 58.57 | 2307.66 | 0.521%
100981 | 2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m3 | 5.91 | 6.53 | 8.42 | 49.76 | 0.011%
97918 | 2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | tkm | 78.01 | 1.37 | 1.76 | 137.3 | 0.031%
| Total item 2.0 | [5 empty] | 2494.72 | 0.564%
| 3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO DA ÁREA A CONSTRUIR/RECONSTRUIR
99059 | 3.1.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m | m | 42 | 53.94 | 69.62 | 2924.04 | 0.661%
100896 | 3.1.2 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | m | 65 | 51.06 | 65.9 | 4283.5 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
93358 | 3.1.3 | Escavação manual para blocos de fundação e vigas baldrames | m³ | 3.83 | 68.55 | 88.47 | 338.84 | 0.077%
95952 | 3.1.4 | Bloco em concreto armado fck 25 mpa conforme projeto | m³ | 3.25 | 2214.53 | 2858.29 | 9289.44 | 2.098%
95952 | 3.1.5 | Viga Baldrame em concreto armado e concreto armado fck 25 mpa | m³ | 5.75 | 2214.53 | 2858.29 | 16435.17 | 3.713%
95952 | 3.1.6 | Viga cinta em concreto armado concreto armado fck 25 mpa | m³ | 5.75 | 2214.53 | 2858.29 | 16435.17 | 3.713%
95952 | 3.1.7 | Viga platibanda em concreto armado concreto armado fck 25 mpa | m³ | 1.2 | 2214.53 | 2858.29 | 3429.95 | 0.775%
95952 | 3.1.8 | Pilares em concreto armado fck 25 mpa | m³ | 5.3 | 2214.53 | 2858.29 | 15148.94
98557 | 3.1.9 | Impermeabilização de superfície (vigas de baldrame: ambos os lados e parte superior 0,30+0,30+0,15) com emulsão asfáltica em 2 demãos | m² | 47 | 35.1 | 45.3 | 2129.1
| Total item 3.0 | [5 empty] | 70414.15 | 15.91%
| 4.0 | ALVENARIA
87509 | 4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (para paredes) | m² | 289.18 | 139.76 | 180.38 | 52162.29 | 11.78%
87509 | 4.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm (para paredes) - alvenaria das platibandas | m² | 59.67 | 139.76 | 180.38 | 10763.27 | 2.431%
| Total item 4.0 | [5 empty] | 62925.56 | 14.21%
| 5.0 | BANHEIRO MASCULINO
| 5.1 | Pisos
94319 | 5.1.1 | Aterro manual para ambientes internos, compactação mecanizada, espessura média de 15cm | m³ | 2.6 | 37.82 | 48.81 | 126.91 | 0.029%
96624 | 5.1.2 | Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm | m³ | 0.78 | 109.84 | 141.77 | 110.58 | 0.025%
COMP. 04 | 5.1.3 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras | m² | 15.6 | 6 | 7.74 | 120.74 | 0.027%
94991 | 5.1.4 | Piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, espessura 5 cm | m³ | 0.78 | 584.83 | 754.84 | 588.78 | 0.133%
88649 | 5.16.1.6 | Rodapé cerâmico nas dimensões 7x45cm, padrão médio, assentado com argamassa colante, incluso rejunte, cor bege claro | m | 19.26 | 5.91 | 7.62 | 146.76
87249 | 5.1.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm, PEI 4 ou superior, aplicada com argamassa colante, na cor bege claro, incluindo rejuntamento | m² | 15.6 | 50.89 | 65.68 | 1024.61 | 0.231%
98689 | 5.1.6 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 2.2 | 87.64 | 113.11 | 248.84 | 0.056%
| 5.2 | Paredes
87508 | 5.1.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm, para base dos lavatórios | m² | 2.64 | 92.03 | 118.78 | 313.58
87879 | 5.2.2 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira | m² | 68.78 | 3.46 | 4.46 | 306.76 | 0.069%
87529 | 5.2.3 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 68.78 | 29.25 | 37.75 | 2596.45 | 0.587%
87273 | 5.2.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas e com placas de dimensões 33x45cm na cor branca para paredes de piso a teto, incluso 10% para recortes, incluindo rejuntamento | m² | 68.78 | 133.92 | 172.85 | 11888.62 | 2.686%
| 5.3 | Forros
96486 | 5.3.1 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 15.6 | 84.74 | 109.37 | 1706.17 | 0.385%
36250 | 5.3.2 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | m | 23.26 | 5.19 | 6.69 | 155.61 | 0.035%
| 5.4 | Esquadrias
98689 | 5.4.1 | Peitoril em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 1.2 | 87.64 | 113.11 | 135.73 | 0.031%
91341 | 5.4.2 | P02 em alumínio tipo veneziana, de abrir, nas dimensões de 0,80x2,10m, cor branca, 1 unidade | m² | 1.68 | 689.97 | 890.54 | 1496.11 | 0.338%
94569 | 5.4.3 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.72 | 557.31 | 719.32 | 517.91 | 0.117%
91341 | 5.4.4 | P03 em alumínio tipo veneziana, de abrir, nas dimensões de 0,70x2,10m, cor branca, 2 unidades | m² | 2.94 | 689.97 | 890.54 | 2618.19 | 0.591%
| 5.5 | Louças, metais e acessórios
86932 | 5.5.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, em louça branca, padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2x40cm, fornecimento e instalação | unid. | 2 | 392.6 | 506.72 | 1013.44 | 0.229%
86937 | 5.5.2 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50 cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC, fornecimento e instalação | unid. | 2 | 155.21 | 200.32 | 400.64 | 0.091%
COMP. 05 | 5.5.3 | Granito para bancada do lavatório, incluindo rodapia e saia, granito na cor andorinha, espessura 2,5 cm, conforme dimensões de projeto (previsto saia de 10 cm e rodapia de 10 cm) | m² | 0.72 | 550 | 709.88 | 511.11 | 0.115%
11186 | 5.5.4 | Espelho cristal espessura 4 mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado | m² | 0.72 | 363.11 | 468.66 | 337.44 | 0.076%
37401 | 5.5.5 | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | unid. | 2 | 46.85 | 60.46 | 120.92 | 0.027%
95544 | 5.5.6 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | unid. | 2 | 42.04 | 54.26 | 108.52 | 0.025%
95547 | 5.5.7 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório de 800 a 1500 ml | unid. | 2 | 53.7 | 69.31 | 138.62 | 0.031%
36796-I | 5.5.8 | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão | unid. | 2 | 226.92 | 292.88 | 585.76 | 0.132%
|  | Total item 5 |  |  |  |  | 27318.8 | 6.171%
| 6.0 | BANHEIRO FEMININO
| 6.1 | Pisos
94319 | 6.1.1 | Aterro manual para ambientes internos, compactação mecanizada, espessura média de 15cm | m³ | 2.6 | 37.82 | 48.81 | 126.91 | 0.029%
96624 | 6.1.2 | Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm | m³ | 0.78 | 109.84 | 141.77 | 110.58 | 0.025%
COMP. 04 | 6.1.3 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras | m² | 15.6 | 6 | 7.74 | 120.74 | 0.027%
94991 | 6.1.4 | Piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, espessura 5 cm | m³ | 0.78 | 584.83 | 754.84 | 588.78 | 0.133%
88649 | 5.16.1.6 | Rodapé cerâmico nas dimensões 7x45cm, padrão médio, assentado com argamassa colante, incluso rejunte, cor bege claro | m | 19.26 | 5.91 | 7.62 | 146.76
87249 | 6.1.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm, PEI 4 ou superior, aplicada com argamassa colante, na cor bege claro, incluindo rejuntamento | m² | 15.6 | 50.89 | 65.68 | 1024.61 | 0.231%
98689 | 6.1.6 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 2.2 | 87.64 | 113.11 | 248.84 | 0.056%
| 6.2 | Paredes | [5 empty] | 0%
87508 | 6.2.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm, para base dos lavatórios | m² | 2.64 | 92.03 | 118.78 | 313.58 | 0.071%
87879 | 6.2.2 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira | m² | 68.78 | 3.46 | 4.46 | 306.76 | 0.069%
87529 | 6.2.3 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 68.78 | 29.25 | 37.75 | 2596.45 | 0.587%
87273 | 6.2.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas e com placas de dimensões 33x45cm na cor branca para paredes de piso a teto, incluso 10% para recortes, incluindo rejuntamento | m² | 68.78 | 133.92 | 172.85 | 11888.62 | 2.686%
| 6.3 | Forros
96486 | 6.3.1 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 15.6 | 84.74 | 109.37 | 1706.17 | 0.385%
36250 | 6.3.2 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | m | 23.26 | 5.19 | 6.69 | 155.61 | 0.035%
| 6.4 | Esquadrias
98689 | 6.4.1 | Peitoril em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 1.2 | 87.64 | 113.11 | 135.73 | 0.031%
91341 | 6.4.2 | P02 em alumínio tipo veneziana, de abrir, nas dimensões de 0,80x2,10m, cor branca, 1 unidade | m² | 1.68 | 689.97 | 890.54 | 1496.11 | 0.338%
94569 | 6.4.3 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.72 | 557.31 | 719.32 | 517.91 | 0.117%
91341 | 6.4.4 | P03 em alumínio tipo veneziana, de abrir, nas dimensões de 0,70x2,10m, cor branca, 2 unidades | m² | 2.94 | 689.97 | 890.54 | 2618.19 | 0.591%
| 6.5 | Louças, metais e acessórios
86932 | 6.5.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, em louça branca, padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2x40cm, fornecimento e instalação | unid. | 2 | 392.6 | 506.72 | 1013.44 | 0.229%
86937 | 6.5.2 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50 cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC, fornecimento e instalação | unid. | 2 | 155.21 | 200.32 | 400.64 | 0.091%
COMP. 05 | 6.5.3 | Granito para bancada do lavatório, incluindo rodapia e saia, granito na cor andorinha, espessura 2,5 cm, conforme dimensões de projeto (previsto saia de 10 cm e rodapia de 10 cm) | m² | 0.72 | 550 | 709.88 | 511.11 | 0.115%
11186 | 6.5.4 | Espelho cristal espessura 4 mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado | m² | 0.72 | 363.11 | 468.66 | 337.44 | 0.076%
37401 | 6.5.5 | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | unid. | 2 | 46.85 | 60.46 | 120.92 | 0.027%
95544 | 6.5.6 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | unid. | 2 | 42.04 | 54.26 | 108.52 | 0.025%
95547 | 6.5.7 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório de 800 a 1500 ml | unid. | 2 | 53.7 | 69.31 | 138.62 | 0.031%
36796-I | 6.5.8 | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão | unid. | 2 | 226.92 | 292.88 | 585.76 | 0.132%
|  | Total item 6 |  |  |  |  | 27318.8 | 6.171%
| 7.0 | BANHEIROS PCD
| 7.1 | Pisos
94319 | 7.1.1 | Aterro manual para ambientes internos, compactação mecanizada, espessura média de 15cm | m³ | 4.8 | 37.82 | 48.81 | 234.29 | 0.053%
96624 | 7.1.2 | Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm | m³ | 1.6 | 109.84 | 141.77 | 226.83 | 0.051%
COMP. 04 | 7.1.3 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras | m² | 31.99 | 6 | 7.74 | 247.6 | 0.056%
94991 | 7.1.4 | Piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, espessura 5 cm | m³ | 1.6 | 584.83 | 754.84 | 1207.74 | 0.273%
88649 | 7.1.5 | Rodapé cerâmico nas dimensões 7x45cm, padrão médio, assentado com argamassa colante, incluso rejunte, cor bege claro | m | 33.16 | 5.91 | 7.62 | 252.68 | 0.057%
87251 | 7.1.6 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm, PEI 4 ou superior, aplicada com argamassa colante, na cor bege claro, incluindo rejuntamento | m² | 31.99 | 34.59 | 44.64 | 1428.03 | 0.323%
98689 | 7.1.7 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 3.6 | 87.64 | 113.11 | 407.2 | 0.092%
| 7.2 | Paredes
87879 | 7.2.2 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira | m² | 89.86 | 3.46 | 4.46 | 400.78 | 0.091%
87529 | 7.2.3 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 89.86 | 29.25 | 37.75 | 3392.22 | 0.766%
87273 | 7.2.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas e com placas de dimensões 33x45cm na cor branca para paredes de piso a teto, incluso 10% para recortes, incluindo rejuntamento | m² | 89.86 | 60.46 | 78.03 | 7011.78 | 1.584%
| 7.3 | Forros
96486 | 7.3.1 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 31.99 | 84.74 | 109.37 | 3498.75 | 0.79%
36250 | 7.3.2 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | m | 35.05 | 5.19 | 6.69 | 234.48
| 7.4 | Esquadrias
98689 | 7.4.1 | Peitoril em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 1.2 | 87.64 | 113.11 | 135.73 | 0.031%
91341 | 7.4.2 | P01 em alumínio tipo veneziana, de abrir, nas dimensões de 1,00x2,10m, cor branca, 2 unidades | m² | 4.2 | 689.97 | 890.54 | 3740.27 | 0.845%
91341 | 7.4.3 | P02 em alumínio tipo veneziana, de abrir, nas dimensões de 0,80x2,10m, cor branca, 2 unidades | m² | 3.36 | 689.97 | 890.54 | 2992.21 | 0.676%
34797 | 7.4.4 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.72 | 443.15 | 571.97 | 411.82 | 0.093%
| 7.5 | Louças, metais e acessórios
86932 | 7.5.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, em louça branca, padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2x40cm, fornecimento e instalação | unid. | 2 | 392.6 | 506.72 | 1013.44 | 0.229%
10429 | 7.5.2 | LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | unid. | 2 | 106.97 | 138.06 | 276.12 | 0.062%
11186 | 7.5.3 | Espelho cristal espessura 4 mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado | m² | 0.25 | 363.11 | 468.66 | 117.17 | 0.026%
100868 | 7.5.4 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento de 80cm, fixada na parede. Fornecimento e instalação | unid. | 4 | 296.51 | 382.7 | 1530.8 | 0.346%
100871 | 7.5.5 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento de 70cm, fixada na parede. Fornecimento e instalação | unid. | 2 | 229.81 | 296.61 | 593.22 | 0.134%
COMP. 03 | 7.5.6 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento de 40cm, fixada na parede. Fornecimento e instalação | unid. | 4 | 150 | 193.6 | 774.4 | 0.175%
100874 | 7.5.7 | Puxador para PDC fixado na porta. Fornecimento e instalação | unid. | 4 | 268.68 | 346.78 | 1387.12 | 0.313%
37401 | 7.5.8 | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | unid. | 2 | 46.85 | 60.46 | 120.92 | 0.027%
95544 | 7.5.9 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | unid. | 2 | 42.04 | 54.26 | 108.52 | 0.025%
95547 | 7.5.10 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório de 800 a 1500 ml | unid. | 2 | 53.7 | 69.31 | 138.62 | 0.031%
36796-I | 7.5.11 | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão | unid. | 2 | 226.72 | 292.62 | 585.24 | 0.132%
|  | Total item 7 |  |  |  |  | 32467.98 | 7.334%
| 8.0 | VESTIÁRIOS 1 E 2
| 8.1 | Pisos
94319 | 8.1.1 | Aterro manual para ambientes internos, compactação mecanizada, espessura média de 15cm | m³ | 8.28 | 37.82 | 48.81 | 404.15 | 0.091%
96624 | 8.1.2 | Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm | m³ | 2.76 | 109.84 | 141.77 | 391.29 | 0.088%
COMP. 04 | 8.1.3 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras | m² | 55.2 | 6 | 7.74 | 427.25 | 0.097%
94991 | 8.1.4 | Piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, espessura 5 cm | m³ | 2.76 | 584.83 | 754.84 | 2083.36 | 0.471%
88649 | 8.1.5 | Rodapé cerâmico nas dimensões 7x45cm, padrão médio, assentado com argamassa colante, incluso rejunte, cor bege claro | m | 50.6 | 5.91 | 7.62 | 385.57
87251 | 8.1.6 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm, PEI 4 ou superior, aplicada com argamassa colante, na cor bege claro, incluindo rejuntamento | m² | 55.2 | 34.59 | 44.64 | 2464.13 | 0.557%
98689 | 8.1.7 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 7.2 | 87.64 | 113.11 | 814.39 | 0.184%
| 8.2 | Paredes
87508 |  | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm), argamassa de assentamento com preparo manual, junta 1cm, para base dos lavatórios | m² | 5.28 | 92.03 | 118.78 | 627.16
87879 | 8.2.2 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira | m² | 225.14 | 3.46 | 4.46 | 1004.12 | 0.227%
87529 | 8.2.3 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 225.14 | 29.25 | 37.75 | 8499.04 | 1.92%
87273 | 8.2.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas e com placas de dimensões 33x45cm na cor branca para paredes de piso a teto, incluso 10% para recortes, incluindo rejuntamento | m² | 225.14 | 60.4 | 77.95 | 17549.66 | 3.964%
| 8.3 | Forros
96486 | 8.3.1 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 55.2 | 84.74 | 109.37 | 6037.22 | 1.364%
36250 | 8.3.2 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | m | 86.24 | 5.19 | 6.69 | 576.95
| 8.4 | Esquadrias
98689 | 8.4.1 | Peitoril em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 4.8 | 87.64 | 113.11 | 542.93 | 0.123%
91341 | 8.4.2 | P02 em alumínio tipo veneziana, de abrir, nas dimensões de 0,80x2,10m, cor branca, 2 unidades | m² | 3.36 | 689.97 | 890.54 | 2992.21 | 0.676%
91341 | 8.4.3 | P03 em alumínio tipo veneziana, de abrir, nas dimensões de 0,70x2,10m, cor branca, 8 unidades | m² | 11.76 | 689.97 | 890.54 | 10472.75 | 2.366%
94569 | 8.4.4 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.88 | 557.31 | 719.32 | 2071.64 | 0.468%
| 8.5 | Louças, metais e acessórios
86932 | 8.5.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, em louça branca, padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2x40cm, fornecimento e instalação | unid. | 4 | 392.6 | 506.72 | 2026.88 | 0.458%
86937 | 8.5.2 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50 cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC, fornecimento e instalação | unid. | 4 | 155.21 | 200.32 | 801.28 | 0.181%
COMP. 05 | 8.5.3 | Granito para bancada do lavatório, incluindo rodapia e saia, granito na cor andorinha, espessura 2,5 cm, conforme dimensões de projeto (previsto saia de 10 cm e rodapia de 10 cm) | m² | 1.44 | 500 | 645.35 | 929.3 | 0.21%
11186 | 8.5.4 | Espelho cristal espessura 4 mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado | m² | 0.96 | 363.11 | 468.66 | 449.91 | 0.102%
37401 | 8.5.5 | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | unid. | 4 | 46.85 | 60.46 | 241.84 | 0.055%
95544 | 8.5.6 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | unid. | 4 | 42.04 | 54.26 | 217.04 | 0.049%
95547 | 8.5.7 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório de 800 a 1500 ml | unid. | 8 | 53.7 | 69.31 | 554.48 | 0.125%
36796-I | 8.5.8 | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão | unid. | 4 | 226.72 | 292.62 | 1170.48 | 0.264%
|  | Total item 8 |  |  |  |  | 63735.03 | 14.4%
| 9.0 | HALL/CIRCULAÇÃO
| 9.1 | Pisos
94319 | 9.1.1 | Aterro manual para ambientes internos, compactação mecanizada, espessura média de 15cm | m³ | 8.8 | 37.82 | 48.81 | 429.53 | 0.097%
96624 | 9.1.2 | Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm | m³ | 2.93 | 109.84 | 141.77 | 415.39 | 0.094%
COMP. 04 | 9.1.3 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras | m² | 58.68 | 6 | 7.74 | 454.18 | 0.103%
94991 | 9.1.4 | Piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, espessura 5 cm | m³ | 2.93 | 584.83 | 754.84 | 2211.68 | 0.5%
88649 | 9.1.5 | Rodapé cerâmico nas dimensões 7x45cm, padrão médio, assentado com argamassa colante, incluso rejunte, cor bege claro | m | 54.4 | 5.91 | 7.62 | 414.53
87251 | 9.1.6 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm, PEI 4 ou superior, aplicada com argamassa colante, na cor bege claro, incluindo rejuntamento | m² | 58.68 | 34.59 | 44.64 | 2619.48 | 0.592%
98689 | 9.1.7 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 1 | 87.64 | 113.11 | 113.11 | 0.026%
| 9.2 | Paredes
87879 | 9.2.2 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira | m² | 90.65 | 3.46 | 4.46 | 404.3
87529 | 9.2.3 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 90.65 | 29.25 | 37.75 | 3422.04 | 0.773%
88485 | 11.1.3 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão (toda a fachada externa) | m² | 90.65 | 2.03 | 2.62 | 237.5 | 0.054%
95305 | 11.1.4 | Aplicação manual de textura acrílica em paredes externas (toda a fachada externa) | m² | 90.65 | 14.16 | 18.27 | 1656.18 | 0.374%
88489 | 11.1.5 | Pintura para paredes em tinta látex acrílica fosca 1ª linha, duas demãos, na cor cinza claro (toda a fachada externa) | m² | 90.65 | 13.62 | 17.57 | 1592.72 | 0.36%
| 9.3 | Forros
96486 | 9.3.1 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 58.68 | 84.74 | 109.37 | 6417.83 | 1.45%
36250 | 9.3.2 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | m | 53.76 | 5.19 | 6.69 | 359.65
|  | Total item 9 |  |  |  |  | 20748.12 | 4.687%
0%
| 10 | REVESTIMENTOS DE FACHADAS
| 10.1 | FACHADAS
87879 | 10.1.1 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (toda a área de ampliação) | m² | 213.75 | 3.46 | 4.46 | 953.33 | 0.215%
87529 | 10.1.2 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas (toda a área de ampliação) | m² | 213.75 | 29.25 | 37.75 | 8069.06 | 1.823%
88485 | 10.1.3 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão (toda a fachada externa) | m² | 213.75 | 2.03 | 2.62 | 560.03 | 0.127%
95305 | 10.1.4 | Aplicação manual de textura acrílica em paredes externas (toda a fachada externa) | m² | 213.75 | 14.16 | 18.27 | 3905.21 | 0.882%
88489 | 10.1.5 | Pintura para paredes em tinta látex acrílica fosca 1ª linha, duas demãos, na cor cinza claro (toda a fachada externa) | m² | 213.75 | 13.62 | 17.57 | 3755.59 | 0.848%
|  | Total item 10 |  |  |  |  | 17243.22 | 3.895%
| 11 | COBERTURA
92602 | 11.1 | Fabricação e instalação de meia tesoura em aço, vão de 5 metros, para telha de fibrocimento, incluso içamento | unid. | 9 | 875.72 | 1130.29 | 10172.61 | 2.298%
92580 | 11.2 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha de fibrocimento, incluso transporte vertical | m² | 193.81 | 63.38 | 81.8 | 15853.66 | 3.581%
94226 | 11.3 | Manta aluminizada para subcobertura, revestida em alumínio nas duas superfícies, espessura 2 mm, incluso transporte vertical | m² | 193.81 | 21.28 | 27.46 | 5322.02 | 1.202%
94210 | 11.4 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e= 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, para telhado de até 2 águas, incluso içamento | m² | 193.81 | 47.49 | 61.29 | 11878.61 | 2.683%
94231 | 11.5 | Rufo tipo pingadeira sobre platibanda, em chapa de aço galvanizado número 24, incluso transporte vertical | m | 40.08 | 57.04 | 73.62 | 2950.69 | 0.667%
94228 | 11.6 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical | m | 23.78 | 98.46 | 127.08 | 3021.96 | 0.683%
89578 | 11.7 | Tubo PVC, água pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais - tubos sobre o forro e descendo no passeio | m | 126.45 | 45.14 | 58.26 | 7366.98 | 1.664%
[6 empty] | Total item 11 | 56566.53 | 12.78%
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
101502 | 12.1 | Entrada de energia elétrica 100A bisfásica com saída área ligando no pontalete existente | Unidade | 1 | 2500 | 3226.75 | 3226.75 | 0.729%
101875 | 12.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - substituição do quadro existente na iluminação | Unidade | 1 | 509.83 | 658.03 | 658.03 | 0.149%
101892 | 12.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A 50 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES DA ILUMINAÇÃO | Unidade | 8 | 71.85 | 92.73 | 741.84 | 0.168%
88247+88264 | 12.4 | Manutenção do sistema de iluminação da quadra, revisão das ligações, verfificaçãod e fios ligação de pontos, ligação de luminária do local, revisão das instaladas, revisão do quadro ligação entre a entrada nova de energia e o pontalete existente, desmotnagem de fios e edemais serviços da fiação existente | h | 20 | 50.18 | 64.76 | 1295.2 | 0.293%
39797 | 12.5 | Quadro de distribuição em pvc de pvc de embutir, com barramento terra/neutro, para 16 disjuntores | Unidade | 1 | 143.53 | 185.25 | 185.25 | 0.042%
101892 | 12.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A 50 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Unidade | 17 | 71.82 | 92.69 | 1575.73 | 0.356%
995 | 12.7 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 - ligação entre quadros | m | 3 | 16.99 | 21.92 | 65.76 | 0.015%
91836 | 12.8 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM - ligação entre quadros | m | 3 | 10.77 | 13.9 | 41.7 | 0.009%
91937 | 12.9 | Caixa de passagem octogonal para pontos de forro, demais peças estão inclusas nos pontos de utililização | unidade | 72 | 11.25 | 14.52 | 1045.44 | 0.236%
Composição | 12.10 | Conjunto de eletrocalha 50mm perfurada com instalação e suportes + tampa de aço zincado de encaixe + incluso acessórios e junções | m | 20 | 65 | 83.89 | 1677.8 | 0.379%
93128 | 12.11 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 SALAS E VARANDA | Unidade | 20 | 144.33 | 186.28 | 3725.6 | 0.842%
97585 | 12.12 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,TIPO TUBULAR LED, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - superior - 40w 6500 k 120 cm | Unidade | 13 | 108.34 | 139.83 | 1817.79 | 0.411%
97593 | 12.13 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | Unidade | 12 | 129.09 | 166.61 | 1999.32
38774 | 12.14 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Unidade | 7 | 21.85 | 28.2 | 197.4
| 12.15 | LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO FAROLETE 1200 lumens BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Unidade | 3 | 30 | 38.72 | 116.16
93142 | 12.16 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | Unidade | 11 | 199.26 | 257.18 | 2828.98
93141 | 12.17 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - incluindo pontos de ventilador e tomadas | Unidade | 18 | 179.19 | 231.28 | 4163.04 | 0.94%
93143 | 12.18 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO PLACA COM FURO, E TERMINAL DE PORCELA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - CHUVEIRO | Unidade | 4 | 181.33 | 234.04 | 936.16 | 0.211%
93143+ | 12.19 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 2 módulos | Unidade | 4 | 191 | 246.52 | 986.08 | 0.223%
100860 | 12.20 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Unidade | 4 | 67.15 | 86.67 | 346.68 | 0.078%
|  | Total item12 |  |  |  |  | 27630.71 | 6.242%
[6 empty] | Total item 12 | 27630.71 | 6.242%
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
102605 | 13.1 | Caixa d'água em polietileno, 500 litros, com acessórios | unid. | 1 | 227.59 | 293.75 | 293.75 | 0.066%
20213 | 13.2 | Viga de madeira aparelhada, 6x12 cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente, para suporte da caixa d'água | m | 4 | 27.43 | 35.4 | 141.6 | 0.032%
3993 | 13.3 | Tábua de madeira aparelhada 2,5x25cm, maçaranduba, angelim ou equivalente, para apoio da caixa d'água | m² | 4 | 129.79 | 167.51 | 670.04 | 0.151%
94791 | 13.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid. | 11 | 447.56 | 577.66 | 6354.26 | 1.435%
94792 | 13.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid. | 12 | 91.96 | 118.69 | 1424.28 | 0.322%
94794 | 13.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid. | 3 | 133.62 | 172.46 | 517.38 | 0.117%
89984 | 13.7 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid. | 4 | 68.12 | 87.92 | 351.68 | 0.079%
89356 | 13.8 | Fornecimento e instalação tubo PVC soldável água fria DN 25mm - inclusive conexões | m | 61.01 | 18.94 | 24.44 | 1491.08 | 0.337%
91786 | 13.9 | Fornecimento e instalação tubo PVC soldável água fria DN 32mm - inclusive conexões | m | 31.5 | 28.26 | 36.47 | 1148.81 | 0.26%
91788 | 13.10 | Fornecimento e instalação tubo PVC soldável água fria DN 50mm - inclusive conexões | m | 8.1 | 41.96 | 54.15 | 438.62 | 0.099%
[6 empty] | Total item 13 | 12831.5 | 2.899%
| 14.0 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
| 14.1 | TUBULAÇÕES (INCLUINDO FOSSA E FILTRO)
89711 | 14.1.1 | Tubo PVC, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões | m | 22.23 | 17.6 | 22.71 | 504.84 | 0.114%
89712 | 14.1.2 | Tubo PVC, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões | m | 11.26 | 26.96 | 34.79 | 391.74 | 0.088%
89713 | 14.1.3 | Tubo PVC, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões | m | 27.98 | 41.28 | 53.28 | 1490.77 | 0.337%
89714 | 14.1.4 | Tubo PVC, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões | m | 14.39 | 52.71 | 68.03 | 978.95 | 0.221%
Composição | 14.1.5 | Tubo PVC, esgoto predial, DN 200 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões | m | 20.62 | 92.25 | 119.06 | 2455.02 | 0.555%
89482 | 14.1.6 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm com grelha redonda branca, fornecimento e instalação | unid. | 8 | 29.53 | 38.11 | 304.88 | 0.069%
composição | 14.1.7 | Caixa de inspeção circular em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,3m, altura interna 0,5 m | unid. | 3 | 325 | 419.47 | 1258.41 | 0.284%
98058 | 14.1.8 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L | unid. | 1 | 1396.83 | 1802.88 | 1802.88
98052 | 14.1.9 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L | unid. | 1 | 1562.56 | 2016.79 | 2016.79 | 0.456%
|  | Subtotal item 14 |  |  |  |  | 11204.28 | 2.531%
| 15 | ÁREA EXTERNA
| 15.1 | Calçadas externas
94319 | 15.1.1 | Aterro manual paracalãda externa | m³ | 2 | 37.82 | 48.81 | 97.62 | 0.022%
96624 | 15.1.2 | Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm | m³ | 2 | 109.84 | 141.77 | 283.54 | 0.064%
94991 | 15.1.3 | Execução de passeio (calçada) em concreto usinado, acabamento alisado, espessura 6cm, não armado - calçada externa 1 metro de largura por 7 cm de espessura | m³ | 2.81 | 584.83 | 754.84 | 2121.1 | 0.479%
|  | Subtotal item 15 |  |  |  |  | 2502.26
[6 empty] | Total item 15.0 | 2502.26 | 0.565%
| 16.0 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
37539 | 16.1 | Placa indicativa de saída, fotolumine indicativa scente, nas dimensões 25x16cm, conforme padrão CBMSC, fotoluminescente | unid. | 1 | 22.4 | 28.91 | 28.91 | 0.007%
37539 | 16.2 | Placa indicativa de saída, fotoluminescente, nas dimensões 50x32cm, conforme padrão CBMSC, fotoluminescente indicativa | unid. | 2 | 44.8 | 57.82 | 115.64 | 0.026%
37539 | 16.3 | Placa de saída de emergência indicativa com seta e pictograma, fotoluminescente, nas dimensões 25x16cm, conforme padrão CBMSC, fotoluminescente sentido | unid. | 1 | 22.4 | 28.91 | 28.91 | 0.007%
COTAÇÃO | 16.4 | Adesivo de sinalização de risco de choque a ser colocado no quadro de energia elétrica, dimensão de 21x29,7 cm, conforme PPCI | unid. | 2 | 23 | 29.68 | 59.36 | 0.013%
COTAÇÃO | 16.5 | Placa de controle de publico 20x40 cm | unid. | 1 | 35 | 45.17 | 45.17 | 0.01%
101908 | 16.6 | Extintor PQS 4kg 20 BC | unid. | 5 | 158.32 | 204.34 | 1021.7 | 0.231%
[6 empty] | Total item 16.0 | 1299.69 | 0.294%
| 17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10849 | 17.1 | Placa de inauguração em bronze nas medidas 0,40x0,60m | unid. | 1 | 1481.16 | 1911.73 | 1911.73 | 0.432%
37712 | 17.2 | Tela metálica exagonal em arame galvanizado conforme padrão existente e suportes em estrutura de aço galvanizado | m² | 38.05 | 61.5 | 79.37 | 3020.03
COMP. 06 | 17.3 | Limpeza final da obra | m² | 193.81 | 1.27 | 1.63 | 315.91 | 0.071%
| Total item 17.0 | [5 empty] | 5247.67 | 1.185%
[6 empty] | CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI DE 26,15% | 442675.02 |  | 2284.18
|  | ______________________________________________ |  |  |  |  | 0
|  | Vinícius André Makiak |  |  |  |  | 0
|  | Engenheiro Civil - CREA/SC 119380-1 |  |  |  |  | 0
|  | Secretaria Municipal de Planejamento - Porto União - SC |  |  |  |  | 0
0
0
0
isso

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO - SC
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
| OBRA: | AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO LEGRU - NUCLEO EDUCACIONAL DO LEGRU | [8 empty] | JULHO DE 2021
| END: | ESTRADA GERAL DO LEGRU - PORTO UNIÃO - SC | [8 empty] | BDI | 26.15%
| ÁREA | Ampliação de 193,80 m² - Construção dos banheiros e vestiários e instalação dos sistemas preventivos contra incêndio da quadra
Item | Discriminação | Valor dos Serviços | Peso | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 726 | 0.16% | 726 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | DEMOLIÇÕES GERAIS | 2494.72 | 0.56% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2494.72 | 100% | 0 |  | 0
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO DA ÁREA A CONSTRUIR/RECONSTRUIR | 70414.15 | 15.91% | 52810.61 | 75% | 17603.54 | 25% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.0 | ALVENARIA | 62925.56 | 14.21% | 15731.39 | 25% | 47194.17 | 75% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.0 | BANHEIRO MASCULINO | 27318.8 | 6.17% | 0 |  | 0 |  | 27318.8 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
6.0 | BANHEIRO FEMININO | 27318.8 | 6.17% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27318.8 | 100% | 0 |  | 0
7.0 | BANHEIROS PCD | 32467.98 | 7.33% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32467.98 | 100% | 0 |  | 0
8.0 | VESTIÁRIOS 1 E 2 | 63735.03 | 14.4% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63735.03 | 100% | 0
9.0 | HALL/CIRCULAÇÃO | 20748.12 | 4.69% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20748.12 | 100% | 0
10.0 | REVESTIMENTOS DE FACHADAS | 17243.22 | 3.9% | 0 |  | 0 |  | 5172.97 | 30% | 5172.97 | 30% | 6897.29 | 40% | -0.01
11.0 | COBERTURA | 56566.53 | 12.78% | 0 |  | 56566.53 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 27630.71 | 6.24% | 0 |  | 0 |  | 27630.71 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
13.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 12831.5 | 2.9% | 0 |  | 0 |  | 12831.5 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
14.0 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 11204.28 | 2.53% | 0 |  | 0 |  | 11204.28 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
15.0 | ÁREA EXTERNA | 2502.26 | 0.57% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2502.26 | 100% | 0 |  | 0
16.0 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1299.69 | 0.29% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1299.69 | 100% | 0 |  | 0
17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5247.67 | 1.19% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5247.67 | 100% | 0
TOTAL |  | 442675.02 | 99% | 69268 | 15.65% | 121364.24 | 27.42% | 84158.26 | 19.01% | 71256.42 | 16.1% | 96628.11 | 21.83%
TOTAL ACUMULADO |  | 442675.02 | 99% | 69268 | 15.65% | 190632.24 | 43.06% | 274790.5 | 62.07% | 346046.92 | 78.17% | 442675.03 | 100%